## Лист1
Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальных программ
Общий отдел администрации Григорьевского сельского поселения
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2019г., тыс. руб. |  |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2019г., тыс. руб. |  |  |  |  | Получено, тыс. руб. |  |  |  |  | Израсходовано., тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | МБ | софинансирование |  |  |  | МБ | софинансирование |  |  |  | МБ | софинансирование |  |  |  | МБ | софинансирование |  |  |  | наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ. |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26
Муниципальная программа "Муниципальная политика и развитие гражданского общества" на 2018-2020 годы
1 | Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы"
1.1. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | 1 | 2
[22 empty] | Количество муниципальных служащих, в кадровом резерве | 1 | 1
1.2 | Организация прохождения практики студентов ВУЗов в администрации поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Организация прохождения практики студентов ВУЗов в администрации поселения | 1 | 1
1.3 | Оснащенность рабочих мест компьютерной техникой | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Оснащенность рабочих мест компьютерной техников | 100% | 100%
| Итого по мероприятиям подпрограммы | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
3 | Мероприятия подпрограммы "Развитие территориального общественного самоуправления "
3.1 | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления при осуществлении собственных инициатив по вопросам местного самоуправления | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | Увеличение количества зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления | 1 | 0 | Сохранилось без изменения к уровню 2015 года (в т.ч. и финансирование)
[22 empty] | Число руководителей органов территориального общественного самоуправление которым осуществляется компенсационная выплата | 31 | 31
| Итого по мероприятиям подпрограммы | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
| ИТОГО по программе | 29.4 |  |  |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 29.4
| Заместитель главы Григоьевского сельского поселения | [9 empty] | С.В.Мирченко