КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.08.2013г.                                 № 96                            ст. Григорьевская

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Григорьевского сельского поселения Северского района, направленные на повышение эффективности

сферы культуры»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2606-р, администрация Григорьевского сельского поселения Северского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы Григорьевского сельского поселения Северского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения с 01.07.2013 г.

Глава

Григорьевского сельского поселения  	                                                                                                                                                                 Северского района

В.Я.Карпенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 15.08.2013 г. № 96 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Григорьевского сельского поселения

Северского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Григорьевского сельского поселения Северского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

1) повышение качества жизни граждан поселения путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2)  повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

3) установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества               и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

4) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

5) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

6) сохранение культурного и исторического наследия Григорьевского сельского поселения Северского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

7) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

3) создание условий для творческой самореализации жителей Григорьевского сельского поселения Северского района;

4) вовлечение населения Григорьевского сельского поселения Северского района в создание и продвижение культурного продукта;

5) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов поселения;

6) увеличение интеграции культуры и искусства Григорьевского сельского поселения Северского района в краевое и российское культурное пространство, популяризация территории Григорьевского сельского поселения Северского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) повышение уровня удовлетворенности населения Григорьевского сельского поселения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 76,5 | 82 | 85 | 86 | 89 |

2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,5 | 71,6 | 71,8 | 71,9 | 72 | 72,1 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 129,4 | 126,3 | 124,5 | 123,0 | 212,7 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |
| 1.1 | Подготовка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей и работников, по видам учреждений и основным категориям работников | II - III квартал 2013 года | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 1.2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры и их руководителей | ежегодно | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 1.3 | Направление в подведомственные муниципальные учреждения методических рекомендаций по установлению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений по основным категориям работников | II - III квартал 2013 года | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 1.4 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» согласно рекомендациям министерства культуры Краснодарского края (по мере поступления) | 2013 год | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 1.5 | Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы подведомственных муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | II - III квартал 2013 года | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| - Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации Григорьевского сельского поселения Северского района |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и направление в подведомственные муниципальные учреждения документов по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений и представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | II - III квартал 2013 года | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 2.2 | Подготовка и направление в подведомственные муниципальные учреждения методических рекомендаций по порядку представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | II - III квартал 2013 года | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 2.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями подведомственных муниципальных учреждений, в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2018 годы | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| III. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации Григорьевского сельского поселения Северского района |  |  |  |
| 3.1 | Направление в подведомственные муниципальные учреждения документов, связанных с изменением (актуализацией) квалификационных требований к работникам учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» и внедрением профессиональных стандартов | 2013 – 2014 годы | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 3.2 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников подведомственных муниципальных учреждений, с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 3.3 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных муниципальных учреждений, оказывающими муниципальные услуги, в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 3.4 | Подготовка информации в Управление культуры администрации муниципального образования Северский район об итогах внедрения «эффективного контракта» в учреждениях отрасли «Культура, искусство и кинематография» Григорьевского сельского поселения | ежегодно | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 3.5 | Разработка предложений по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам работников подведомственных муниципальных учреждений | 2015 год | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| IV. Достижение целевых показателей повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации Григорьевского сельского поселения Северского района |  |  |  |
| 4.1 | Уточнение объемов расходов местного бюджета на повышение заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений, в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, полученных за счет реорганизации неэффективных учреждений, оптимизации штатной численности, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений | 2013 – 2018 годы | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 4.2 | Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений, в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | 2013 – 2018 годы | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 4.3 | Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений в 2013 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 4.4 | Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации) | 2013 – 2018 годы | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |
| 4.5 | Подготовка информации в Управление культуры администрации муниципального образования Северский район о результатах повышения оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений | май 2017 года | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |

Начальник

финансового отдела администрации

Григорьевского сельского поселения Северского района

М.В.Святова