Доклад администрации

Григорьевского сельского поселения Северского района

о финансировании, ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 26 декабря 2017 года № 143 «Об утверждении перечня муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района» предоставляем информацию о ходе реализации мероприятий в 2022 году по следующим муниципальным программам:

1.  «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства»;

2.  «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»;

3. «Развитие культуры в Григорьевского сельского поселении Северского района»;

4. «Развитие физической культуры и спорта»;

5. «Молодежь Григорьевского сельского поселения Северского района»;

6. «Региональная политика и развитие гражданского общества в Григорьевского сельского поселении Северского района»;

7. «Информационное общество Григорьевского сельского поселения Северского района»;

8. «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

9. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»;

10. «Благоустройство территории поселения»;

11. «Доступная среда»;

12."Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан";

13. «Формирование современной городской среды».

Муниципальные программы разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 12 августа 2014 года № 135 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ   Григорьевского сельского поселения Северского района».

Принятые программы направлены на реализацию муниципальной политики Григорьевского сельского поселения Северского района в социальной сфере, и представляют собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий.

В рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления Григорьевского сельского поселения 2021-2023 годы» муниципальной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества в Григорьевском сельском поселении Северского района»:

на поддержку территориального общественного самоуправления израсходовано 5,4 тыс. рублей и реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы"1200 т.р. или 100 %.

На мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности и развитие казачества» всего израсходовано 1,7 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана, в том числе:

- в т.ч. услуги по периодической проверке дымоходов в части противопожарной безопасности.

На содержание и строительство автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства», предусмотрено 3599,3 тыс. рублей, исполнено - 3507,0 т.р., или 97,4 % к годовому назначению:

- ремонт автомобильной дороги ул. Кирова в ст-це Григорьевской;

- восстановление дорожного покрытия на подъезде к МКД по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8.

- ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул. Мира и 50лет ВЛКСМ в ст. Ставропольской;

- грейдирование дорог в ст.Григорьевской и ст.Ставропольской;

- отсыпка щебнем дорог поселения в ст. Григорьевской - 300 кубов и в ст. Ставропольской - 300 кубов;

- укрепление дорожного полотна по ул. Лермонтова в ст-це Григорьевской;

- приобретены и установлены секции дорожного ограждения по ул. Ленина в ст-це Ставропольской от ул. Мира до детского сада;

- работы по расчистке кюветов (ливневых канав) в ст. Григорьевской и в ст. Ставропольской;

- установлены дорожные знаки и автономный светофор;

- проведены работы по обновлению дорожной разметки: пешеходных переходов и искусственных неровностей на территории ст.Григорьевской и ст. Ставропольской.

На развитие малого и среднего предпринимательства, для решения вопросов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» средства перераспределены на другие цели, в связи с отсутствием потребности. Субсидии не предоставлялись.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», в коммунальном хозяйстве освоено 3969,5 тысячи рублей, или 98 % от утвержденного плана, в том числе: на развитие водоснабжения и водоотведения поселения:

- выполнены работы по замене 5 % водопроводной системы в ст. Ставропольской в полном объеме: протяженностью 1800 м, на сумму 937,2 тыс.руб., план на 2022 год был 1200 м.

-за счет средств местного бюджета осуществляется оплата за поставку электроэнергии на артезианских скважинах: в 2022 году затраты составили 2 388,4 т.р.,

-выполнены работы по предпроектной подготовке для обоснования цены контракта на выполнение работ по объекту: «Разработка проектной документации на реконструкцию канализационной станции в ст. Григорьевской»;

- приобретен электрогенератор;

- в станице Ставропольской выполнено технологическое присоединение новой артезианской скважины;

- согласно годового плана поселения по контролю за качеством питьевой воды в системе центрального водоснабжения, проведен полный химический анализ и бактериологическое исследование питьевой воды. С результатами исследований можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» и в администрации поселения

Регулярно ведутся работы по обслуживанию системы водоснабжения и ремонту порывов на центральном водопроводе станиц.

Немаловажное значение уделялось благоустройству территории поселения, для решения вопросов муниципальной программы «Благоустройство территории поселения», в бюджете предусмотрено 3653,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,2 % или 3623,3 тыс. рублей, в том числе:

- это содержание и обслуживание уличного освещения 2220,0 т.р.: (выполнены работы по устройству уличного освещения в ст-це Григорьевской по ул. Гагарина, ул. Советской, ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Крупской до ул. Садовой и в ст-це Ставропольской по ул. Ленина, ул. Гагарина, 50 лет Октября на сумму 1227,5 т.р.); оплата электроэнергии для уличного освещения - 690,0 т.р..

Регулярно проводится работа по обслуживанию, обеспечению уличного освещения, замене ламп.

- содержание мест захоронения – 29,5 т.р.

- прочие расходы по благоустройству – 1373,8 т.р.: содержание и обслуживание трактора, покос травы, спил аварийных деревьев, отлов собак и прочие работы по благоустройству, регулярно на территории поселения проводится ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора и веток, покос травы и сорной растительности, дезинсекция от клещей парков, скверов, детских площадок, еженедельно проводятся санитарные часы по уборке территории поселения.          На осуществление мероприятий с детьми и молодежью в рамках муниципальной программы «Молодежь Григорьевского сельского поселения Северского района», в бюджете Григорьевского сельского поселения в 2022 году были израсходованы денежные средства в размере 127,5 т.р., 99,9% от годового плана.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Григорьевском сельском поселении Северского района», израсходовано 15211,6 тыс. рублей или 100 % от годового плана, в том числе:

- Размер субсидии бюджетному учреждению культуры на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества за 2022 год – 4342,3 т.р. (в том числе за счет местных средств). Дополнительно решением Совета Григорьевского сельского поселения МБУК «Григорьевская ЦКС» в виде субсидий на иные цели выделено 100,0 т.р. на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту дома культуры ст. Григорьевской (вторая очередь). На разработку проектной документации на строительство сельского клуба в ст. Ставропольской израсходовано 120,0 т.р..

Григорьевское сельское поселение в 2022 году принимало участие на условиях софинансирования в государственной программе Краснодарского края  «Развитие культуры» по основному мероприятию № 1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»  по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК «Григорьевская ЦКС» Григорьевского сельского поселения Северского района» на сумму 10 049,8 т.р. (в т.ч. 8944,3 т.р. –средства краевого бюджета, 1105,5 т.р. – местный бюджет).

МБУК «Григорьевская ЦКС» Григорьевского сельского поселения Северского района также принимала участие в конкурсе регионального проекта «Творческие люди» на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и лучших работников лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам которого учреждению оказана государственная поддержка в виде субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Краснодарского края и лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 256 400 рублей.         По итогам 2022 года субсидии на иные цели перечислены учреждению культуры и израсходованы им в полном объеме.

На подготовку и проведение праздничных мероприятий в 2022 году расходы составили 311,4 т.р. (приобретены венки для возложения на памятниках, флаги, баннеры, информационные материалы, цветы и подарки).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», освоено 107,7 тыс. рублей или 99,9% от годовых бюджетных назначений, на оплату услуг спортинструктора по проведению спортивных мероприятий.

На средства массовой информации в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Григорьевского сельского поселения Северского района», израсходовано 552,6 тыс. рублей, или 94,2 % от годового плана, в том числе на периодическую печать израсходовано 86,4 тыс. рублей, Расходы на «Информатизацию администрации» составили 466,2 т.р., 93,2% от годового назначения. Это оплата услуг интернет, программное обеспечение и обслуживание, лицензии, ремонт офисной техники, приобретение и заправка картриджей.

Реализация мероприятий муниципальных программ «Доступная среда» и «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» не проводилась, средства перераспределены на другие цели, в связи с отсутствием потребности в 2022 году.

Таким образом, проанализировав исполнение муниципальных целевых программ Григорьевского городского поселения за 2022 год, проведя оценку их эффективности, можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации целевых программ высокий.

Начальник финансового отдела                	            	М.В.Святова

28.02.2023