## Лист1
Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальных программ
Финансовый отдел
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб. |  |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб. |  |  |  |  | Получено, тыс. руб. |  |  |  |  | Израсходовано., тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | МБ | софинансирование |  |  |  | МБ | софинансирование |  |  |  | МБ | софинансирование |  |  |  | МБ | софинансирование |  |  |  | наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ |  | ФБ | КБ | РБ | Др. источ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26
Муниципальная программа Григорьевского сельского поселения Северского района "Благоустройство территории поселения" на 2018 – 2020 годы
Мероприятия муниципальной программы
1 | Развитие системы наружного освещения населённых пунктов | 968.6 |  | 0 |  |  | 968.6 |  | 0 |  |  | 968.6 |  | 0 |  |  | 949.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническое обслуживание системы наружного (уличного) освещения, поставка электроэнергии, шт. | 120 | 120 | Экономия средств по контракту на поставку электроэнергии
2 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 169 |  | 0 |  |  | 169 |  | 0 |  |  | 169 |  | 0 |  |  | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь территории кладбищ на территории поселения подлежащей санитарной очистке, т.м2 | 41.369 | 41.369
3 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Санитарная очистка территории поселения, т.м2 | 500 | 500
4 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства Северского сельского поселения | 1133 |  | 0 |  |  | 1133 |  | 0 |  |  | 1133 |  | 0 |  |  | 1113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покос сорной растительности на территории поселения, т.м2 | 100 | 100
|  | 2270.6 | [14 empty] | 2232.3
3
4
5
4541.2
| ИТОГО по мероприятиям муниципальной программы | 2270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник финансового отдела | [9 empty] | М.В.Святова
М.В.Святова,44705