КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2014 г.                                    № 204                              ст. Григорьевская

Об утверждении муниципальной программы Григорьевского сельского поселения "Обеспечение безопасности населения и развитие казачества

на 2015-2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Григорьевского сельского поселения от 12.08.2014 № 135 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Григорьевского сельского поселения "Обеспечение безопасности населения и развитие казачества 2015-2017 годы" согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации (Святовой М.В.) предоставить настоящее постановление в общий отдел в пятидневный срок со дня его принятия для размещения на официальном Интернет - портале администрации муниципального образовании Северский район в разделе "Поселение", подразделе " Григорьевское сельское поселение".

3. Общему отделу администрации Григорьевского сельского поселения (Кришталь Н.А.) обнародовать настоящее постановление в местах, отведенных для этих целей.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Н. Семеняга.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава

Григорьевского сельского поселения

Северского района

В.Я.Карпенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Григорьевского сельского поселения

от 25.12.2014г. № 204

Муниципальная Программа

Григорьевского сельского поселения

" Обеспечение безопасности населения и развитие казачества

на 2015-2017 годы"

Паспорт

муниципальной программы Григорьевского сельского поселения

" Обеспечение безопасности населения и развитие казачества

на 2015-2017 годы"

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Григорьевского сельского поселения "Обеспечение безопасности населения и развитие казачества на 2015-2017 годы" (далее –программа) |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Григорьевского сельского поселения |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Общий отдел администрации Григорьевского сельского поселения |
| Подпрограмма муниципальной программы | Подпрограмма "Поддержка Григорьевского хуторского казачьего общества " на 2015-2017 годы |
| Основание для разработки муниципальной программы. | - Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 № 145-ФЗ; - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. № 1203; "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление администрации Григорьевского сельского поселения от 28.10.2014 № 171 "Об утверждении перечня муниципальных программ Григорьевского сельского поселения" |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Григорьевского сельского поселения, Григорьевское хуторское казачье общество Северского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы и подпрограммы | администрация Григорьевского сельского поселения, Григорьевское хуторское казачье общество Северского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| Цели и задачи программы | ЦЕЛИ: - предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; - снижение размера и потерь от чрезвычайных ситуаций; - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Северском районе; - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Григорьевского сельского поселения в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Григорьевского сельском поселении; - снижение гибели людей на водных объектах поселения; - максимальное снижение уровня коррупции на территории Григорьевского сельского поселения; - повышение эффективности системы противодействия коррупции в Григорьевского сельском поселении. ЗАДАЧИ: - организация и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; - сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера; - организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения; - финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера; - содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях локального, муниципального и межмуниципального характера; - повышения уровня пожарной безопасности на территории Григорьевского сельского поселения; - осуществление единовременных денежных выплат гражданам в соответствии с утверждённым администрацией Григорьевского сельского поселения – порядком, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Григорьевского сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - совершенствование муниципальной правовой базы, направленной на совершенствование правоохранительной деятельности в поселении; - развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Григорьевском сельском поселении; - повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; - привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка; - внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в Григорьевском сельском поселении; - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Григорьевского сельского поселения; - повышение уровня безопасности людей на водных объектах поселения, охрана их жизни и здоровья; - полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений; - выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции; - формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям; - поддержка и развитие Григорьевского хуторского казачьего общества " |
| Срок реализации программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет– 630,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 210,0 тыс. рублей 2016 год – 210,0 тыс. рублей 2017 год – 210,0 тыс. рублей В том числе по подпрограмме муниципальной программы: Объем финансирования подпрограммы "Поддержка Григорьевского хуторского казачьего общества "составляет –30,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 10,0 тыс. рублей 2016 год –10,0 тыс. рублей 2017 год – 10,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением программы | Заместитель главы Григорьевского сельского поселения, администрация Григорьевского сельского поселения |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Одним из направлений реализации муниципальной программы в сфере безопасности населения является предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия Григорьевского сельского поселения в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Григорьевского сельского поселения одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Предполагается, что муниципальная программа станет одним из инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них.

На территории Григорьевского сельского поселения наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике района, относятся сильные ветры и ливни, град, ураган, оледенение, а также интенсивное выпадение мокрого снега и гололед. Особенности геоморфологического строения поселения приводят к постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с паводками. Опасному воздействию при формировании паводков редкой повторяемости подвергаются хутора и садоводческие товарищества.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического Григорьевского сельского поселения.

Ремонт и замена источников противопожарного водоснабжения на территории Григорьевского сельского поселения и приобретение противопожарного оборудования, инвентаря позволит расширить тактические возможности добровольных пожарных дружин поселения, повысит эффективность тушения пожаров ПЧ-153, тем самым сократит степень вероятности развития пожаров.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач деятельности силовых структур, органов местного самоуправления.

Террористические угрозы в Григорьевском поселении Северского района обусловлены в основном внешними факторами:

- сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в непосредственной близости к границам края, в том числе его курортной зоне;

- пребыванием на территории поселения значительного числа отдыхающих, в том числе детей, объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха;

- высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных элементов.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из-за:

- возможной консолидации организованных преступных группировок (особенно тех, которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми секторами экономики, такими как оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство;

- стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу муниципального управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные органы местного самоуправления;

- повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений.

Предполагается, что мероприятие "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Григорьевском сельском поселении на 2015 - 2017 годы" станет одним из инструментов реализации приоритетных задач социально-экономического развития Григорьевского поселения.

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть жителей края испытывает недоверие к правоохранительным органам, которые, по их мнению, не могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств.

Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной направленности программно-целевым методом не будет способствовать решению задач выявления и преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое развитие края.

Большинство происшествий на водных объектах связано с гибелью людей    в необорудованных местах массового отдыха на водных объектах, отсутствием подготовленных спасателей и нарушением правил эксплуатации маломерных судов.

Анализ происшествий на водных объектах на территории Григорьевского сельского поселения показал, что гибели людей способствовали следующие обстоятельства:

- низкий уровень знаний и не соблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных объектах;

- отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах на территории Григорьевского сельского поселения;

- несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Григорьевском сельском поселении;

Реализация мероприятий Программа направлена на решение задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Григорьевского сельского поселения, позволит значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на водных объектах.

Достижение наибольшего эффекта возможно за счет создания системы общественных спасательных постов, оснащения подразделений спасателей современными спасательными средствами и активизации разъяснительной работы среди населения в части обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах.

Казаки Кубанского Казачьего войска несут военную службу в порядке, установленном федеральным законодательством, привлекаются к участию в охране общественного порядка, в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, участвуют в природоохранной работе.

Предусмотренные программой мероприятия способствуют повышению авторитета казачества, популяризации патриотических ценностей среди населения, осуществлению культурной, спортивно-оздоровительной работы. Программа содействует проведению единой государственной политики по возрождению и развитию казачества в Российской Федерации.

Для полноценного и результативного сотрудничества Григорьевского хуторского казачьего общества с органами власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления Григорьевского сельского поселения в рамках участия казаков в охране общественного порядка и решения задач в обеспечении общественной безопасности, природоохранной деятельности, патриотическом воспитании детей и молодежи казачеству необходимо оказать помощь.

В рамках программного подхода к реализации запланированных мероприятий позволит придать процессу возрождения и становления станичного казачества устойчивый целенаправленный характер, привлекать к участию в решении социально значимых задач Григорьевского сельского поселения, комплексно решать задачи патриотического воспитания подрастающего поколения, возрождения традиций культуры казачества.

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества.

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах муниципальной власти является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Мероприятие "Противодействие коррупции в Григорьевском сельском поселении на 2015-2017 годы" является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о формировании в районе комплексного подхода к решению задач профилактики преступности в сфере экономики и коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их совершающих.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и деятельности администрации Григорьевского сельского поселения. Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих документов.

2. Цель и основные задачи муниципальной Программы.

Целями муниципальной программы являются:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

- снижение размера и потерь от чрезвычайных ситуаций;

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Северском районе;

- профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Григорьевского сельского поселения в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Григорьевском сельском поселении;

- снижение гибели людей на водных объектах поселения;

- максимальное снижение уровня коррупции на территории Григорьевского сельского поселения;

- повышение эффективности системы противодействия коррупции в Григорьевском сельском поселении.

Задачами муниципальной программы являются:

- организация и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

- финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера;

- содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях локального, муниципального и межмуниципального характера;

- повышения уровня пожарной безопасности на территории Григорьевского сельского поселения;

- осуществление единовременных денежных выплат гражданам в соответствии с утвержденным администрацией Григорьевского сельского поселения – порядком, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Григорьевского сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование муниципальной правовой базы, направленной на совершенствование правоохранительной деятельности в поселении;

- развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Григорьевском сельском поселении;

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка;

- внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в Григорьевском сельском поселении;

-информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Григорьевского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности людей на водных объектах поселения, охрана их жизни и здоровья;

- полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;

- выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям;

- поддержка и развитие Григорьевского хуторского казачьего общества

3. Срок реализации программы

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Северского сельского поселения.

Общий объем средств, планируемых на реализацию данной Программы, составляет: 630,0 тысяч рублей, в том числе:

2015 год – 210,0 тыс. рублей

2016 год – 210,0 тыс. рублей

2017 год – 210,0 тыс. рублей

В том числе по подпрограмме муниципальной программы "Поддержка Григорьевского  хуторского казачьего общества " составит –30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10,0 тыс. рублей

2016 год –10,0 тыс. рублей

2017 год – 10,0 тыс. рублей

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы и подпрограммы уточняются по результатам рассмотрения эффективности её реализации с учетом реальной возможности местного бюджета.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников, объемов финансирования, сроков их реализации, ожидаемых результатов и муниципального заказчика, и исполнителя представлены в таблице (приложение №1).

6. Перечень и краткое описание подпрограммы

Подпрограмма "Поддержка Григорьевского  хуторского казачьего общества " (приложение №2), включает следующие мероприятия:

- создание необходимых условий для деятельности хуторского казачьего общества, в том числе в обеспечении общественного порядка.

- развитие системы патриотического воспитания молодежи, укрепления нравственных основ казачества, формирования у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

- участие казачьих дружин в охране общественного порядка, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для проведения качественной системной работы по воспитанию, обучению и развитию населения Григорьевского сельского поселения в традициях кубанского казачества;

- сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, возрождение казачьих традиций.

7. Механизм реализации программы

Управление программой строится на принципах контроля со стороны заместителя главы Григорьевского сельского поселения за ходом выполнения мероприятий направленных на осуществление поставленных в ней целей и задач.

Текущее управление Программой и координацию взаимодействия ее исполнителей осуществляет общий отдел, специалист по ГО и ЧС, специалист по молодежной политике администрации Григорьевского сельского поселения.

Координатор программы в процессе реализации программы:

- готовит проект постановления о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- организует координацию деятельности исполнения мероприятий программы;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на оснащение целей и задач программы;

- готовит доклад о ходе реализации программы;

- осуществляет мониторинг, анализирует и готовит отчет об исполнении мероприятий программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей программы в целом;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Общий контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы Григорьевского сельского поселения Северского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  муниципальной   программе

"Обеспечение      безопасности

населения        и         развития

казачества на 2015-2017 годы"

Мероприятия муниципальной программы

"Обеспечение безопасности населения и развития казачества

на 2015-2017 годы"

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования (бюджет) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Григорьевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по предупреждению развития и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, обеспечение защиты населения, территории и объектов жизнеобеспечения от угрозы природного и техногенного характера | Местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Повышение защищенности населения от ЧС | Администрация Григорьевского сельского поселения |
| 1.2 | Проведение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в мирное и военное время | Местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Повышение уровня подготовки населения, укомплектование запасов ГО | Администрация Григорьевского сельского поселения |
| 1.3 | Обеспечение деятельности МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» | Местный бюджет | 546,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | Повышение уровня проведения аварийно-спасательных работ | Администрация Григорьевского сельского поселения |
|  | 2. Меры пожарной безопасности в Григорьевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение уровня пожарной безопасности | Администрация Григорьевского сельского поселения |
|  | 3. Меры по Профилактике терроризма и экстремизма в Григорьевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, планирование конкретных антитеррористических мероприятий поддержание информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма | Местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Повышение антитеррористической защищённости на территории поселения | Администрация Григорьевского сельского поселения |
|  | 4. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Григорьевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений. Организация и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, борьбе с преступностью и обеспечения общественной безопасности. Повышение уровня общественного правопорядка | Администрация Григорьевского сельского поселения Специалист по молодежной политике |
| 4.2 | Обеспечение участковых уполномоченных полиции условиям для работы на обслуживаемом участке | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка; | Администрация Григорьевского сельского поселения Специалист по молодежной политике |
| 4.3. | Поощрение участковых уполномоченных | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение материальной базы сотрудников полиции | Администрация Григорьевского сельского поселения Специалист по молодежной политике |
|  | 5. Обеспечение безопасности на водных объектах Григорьевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Предотвращение гибели людей на водных объектах на территории поселения | Администрация Григорьевского сельского поселения |
|  | 6. Меры по противодействию коррупции в Григорьевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции в Григорьевском сельском поселении | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение уровня коррупции в Григорьевском поселении | Администрация Григорьевского сельского поселения Общий отдел администрации |
| Итого по программе |  | Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |

8. Оценка социально-экономической эффективности

программы и ее индикаторы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| Наименование индикатора целей подпрограммы | единица изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество спасенных | человек | до 2 | до 3 | до 4 | - |
| Количество аварийно-спасательных работ, шт. | человек | до 3 | до 5 | до 7 | - |
| Снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера | тыс. руб | 20 | 10 | 5 | - |
| Снижение количества пожаров на территории поселения | % | на 2% | на 4% | на 6% | - |
| Количество террористических актов | шт. | 0 | 0 | 0 | Сохранение тенденции |
| Снижение Уровня преступности | % | 1 | 3 | 6 | - |
| Количество погибших людей на водных объектах | человек | До 1 | До 1 | До 1 | - |
| Снижение уровня выявленных коррупционных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Специалист администрации

Ж.В.Василевская

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

"Обеспечение безопасности

населения и развитие казачества"

Подпрограмма

"Поддержка Григорьевского хуторского казачьего общества»

на  2015-2017 годы "Муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и развития казачества"

Паспорт

подпрограммы "Поддержка Григорьевского хуторского казачьего общества на  2015-2017 годы "Муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и развития казачества"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Поддержка Григорьевского хуторского казачьего общества на 2015-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и развития казачества" (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Общий отдел администрации Григорьевского сельского поселения |
| Основание для разработки подпрограммы. | Закон Краснодарского края от 9 октября 1995 года № 15-КЗ "О реабилитации кубанского казачества"; Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 539-КЗ "О привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска в Краснодарском крае" |
| Основные разработчики подпрограммы | Общий отдел администрации Григорьевского сельского поселения, Григорьевское хуторское казачье общество Северского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Григорьевского сельского поселения, Григорьевское хуторское казачье общество Северского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| Цели и задачи подпрограммы | ЦЕЛИ: - создание необходимых условий для деятельности хуторского казачьего общества, в том числе в обеспечении общественного порядка. - развитие системы патриотического воспитания молодежи, укрепления нравственных основ казачества, формирования у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; - создание условий для проведения качественной системной работы по воспитанию, обучению и развитию населения Григорьевского сельского поселения в традициях кубанского казачества; - сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, возрождение казачьих традиций. ЗАДАЧИ: - привлечение членов станичного казачьего общества к муниципальной и иной службе, охране общественного порядка; - укрепление нравственных основ казачества, воспитание у молодежи к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; - содействие духовному развитию и физическому оздоровлению населения Григорьевского сельского поселения. |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета –30,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 10,0 тыс. рублей 2016 год – 10,0тыс. рублей 2017 год – 10,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы осуществляет координатор программы – заместитель главы Григорьевского сельского поселения |

1. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 "О реабилитации репрессированных народов" и Указ Президента Российской Федерации от 16 июня 1992 года № 632 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества" создали необходимые условия для возрождения казачества. Федеральный закон от         5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" определил возможность членов казачьих обществ участвовать в несении государственной службы.

Казаки Григорьевского казачьего общества, привлекаются к участию в охране общественного порядка, в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, участвуют в природоохранной работе.

Предусмотренные программой мероприятия способствуют повышению авторитета казачества, популяризации патриотических ценностей среди населения, осуществлению культурной, спортивно-оздоровительной работы. Программа содействует проведению единой государственной политики по возрождению и развитию казачества в Российской Федерации.

Для полноценного и результативного сотрудничества Григорьевского хуторского казачьего общества с органами власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления Григорьевского сельского поселения в рамках участия казаков в охране общественного порядка и решения задач в обеспечении общественной безопасности, природоохранной деятельности, патриотическом воспитании детей и молодежи казачеству необходимо оказать помощь.

В рамках подпрограммного подхода к реализации запланированных мероприятий, подпрограмма позволит придать процессу возрождения и становления станичного казачества устойчивый целенаправленный характер, привлекать к участию в решении социально значимых задач Григорьевского сельского поселения, комплексно решать задачи патриотического воспитания подрастающего поколения, возрождения традиций культуры казачества.

2. Цели и основные задачи Подпрограммы

Целями Программы является осуществление первоочередных мероприятий, влияющих на процесс становления и возрождения казачества в Григорьевском сельском поселении:

- создание необходимых условий для деятельности станичного казачьего общества, в том числе в обеспечении общественного порядка.

- развитие системы патриотического воспитания молодежи, укрепления нравственных основ казачества, формирования у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

- создание условий для проведения качественной системной работы по воспитанию, обучению и развитию населения Григорьевского сельского поселения в традициях кубанского казачества;

- сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, возрождение казачьих традиций.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- привлечение членов хуторского казачьего общества к муниципальной и иной службе, охране общественного порядка;

- укрепление нравственных основ казачества, воспитание у молодежи к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

- содействие духовному развитию и физическому оздоровлению населения Григорьевского сельского поселения.

3. Срок реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Григорьевского сельского поселения.

Общий объем средств, планируемых на реализацию данной Программы, составляет - 30,0 тысяч рублей, в том числе:

2015 год – 10,0 тыс. рублей

2016 год –10,0тыс. рублей

2017 год – 10,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Перечень Подпрограммных мероприятий

Все мероприятия направлены на осуществление поставленных в ней целей и задач.

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе: |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. | Участие казачьих дружин в охране общественного порядка, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения Общий отдел администрации |
| ВСЕГО |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

6. Механизм реализации Подпрограммы

Управление Подпрограммой строится на принципах контроля со стороны заместителя главы Григорьевского сельского поселения за ходом выполнения обязательств Григорьевского хуторского казачьего общества мероприятий направлены на осуществление поставленных в ней целей и задач.

Координатор программы в процессе реализации программы:

- организует координацию деятельности исполнения мероприятий программы;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на оснащение целей и задач программы;

- готовит доклад о ходе реализации программы;

- осуществляет мониторинг, анализирует и готовит отчет об исполнении мероприятий программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей программы в целом.

Основным механизмом реализации мероприятий Программы является заключение администрацией Григорьевского сельского поселения договоров с Григорьевским хуторским казачьим обществом Северского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества по вопросам исполнения мероприятий Подпрограммы.

7. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы и ее индикаторы

Показателями эффективности выполнения мероприятий программы являются:

- организация системной работы казачьих добровольных народных дружин Григорьевского хуторского казачьего общества, повышение их эффективности.

- увеличение численности казаков Григорьевского хуторского казачьего общества, участвующих в деятельности добровольных народных дружин;

- приобретение членами казачьих обществ, участниками дружин твердых знаний и практических навыков в области охраны общественного порядка.

Григорьевское хуторское казачье общество ежеквартально представляет в администрацию Григорьевского сельского поселения отчет об использовании средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Прогнозируемые количественные показатели социально-экономической эффективности подпрограммы и ее индикаторы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение 2014 года | Плановый показатель по годам (не менее) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение численности членов казачьих обществ | человек | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Количество мероприятий по военно-спортивной подготовке | кол-во | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Количество участников в рейдовых мероприятиях по охране общественного порядка | кол-во | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Число детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных клубах и объединениях патриотической казачьей направленности | кол-во | 10 | 10 | 12 | 14 |

Начальник

общего отдела администрации

Н.А.Кришталь