Доклад администрации

Григорьевского сельского поселения Северского района

о финансировании, ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 27 октября 2014 года № 170 «Об утверждении перечня муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района» в 2016 году в Григорьевском сельском поселении Северского района действуют двенадцать муниципальных программ.

Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о ходе реализации мероприятий в 2016 году по следующим муниципальным программам:

1.  «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства»;

2.  «Обеспечение безопасности и развитие казачества»;

3. «Развитие культуры в Григорьевского сельского поселении Северского района»;

4. «Развитие физической культуры и спорта»;

5. «Молодежь Григорьевского сельского поселения Северского района»;

6. «Региональная политика и развитие гражданского общества в Григорьевского сельского поселении Северского района»;

7. «Социально-экономическое и территориальное развитие Григорьевского сельского поселения Северского района»;

8. «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Григорьевского сельского поселении»;

9. «Информационное общество Григорьевского сельского поселения Северского района»;

10. «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

11. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»;

12. «Благоустройство территории поселения»;

Муниципальные программы разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 12 августа 2014 года № 135 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ   Григорьевского сельского поселения Северского района».

Принятые программы направлены на реализацию муниципальной политики Григорьевского сельского поселения Северского района в социальной сфере, и представляют собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий.

На поддержку территориального общественного самоуправления израсходовано 5,4 тыс. рублей или 98,2 %. В рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления Григорьевского сельского поселения 2015-2017 годы» муниципальной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества в Григорьевском сельском поселении Северского района».

В рамках решения вопросов по муниципальной программе «Социально-экономическое и территориальное развитие Григорьевского сельского поселения Северского района», проведены мероприятия по управлению муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулирование отношений по муниципальной собственности составили 70,5 тыс. рублей, в том реализация полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (40,5 т.р.- заключено соглашение на оплату услуг по проведению аукционов по продаже земельных участков с ОЗИО) и перечислено 30,0 т.р. на счет арбитражного суда для проведения экспертизы. На мероприятия по землеустройству и землепользованию израсходовано 34,4 тыс. рублей (99,7 %) в том числе: проведено межевание земельных участков.

На мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности и развитие казачества» по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий израсходовано 6,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

На подпрограмму «Поддержка Григорьевского хуторского казачьего общества» выделены средства сумме 1,0т.р.

На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера израсходовано 0,5 тыс. рублей или 100 %. Приобретены информационные знаки.

На укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью израсходовано 1,0 тыс. рублей или 100,0 %. Приобретены канцтовары (бумага) для обеспечения бесперебойной работы штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного правопорядка, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Григорьевского сельского поселения Северского района.

На развитие Григорьевского казачьего общества выделено 1,0 тыс. рублей, Приобретена бумага в количестве 4 (четыре) штуки для материального обеспечения работы Григорьевского хуторского казачьего общества.

На обеспечение пожарной безопасности израсходовано 5,4 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе на приобретение информационных знаков (4,4 т.р.) и образовательные услуги обучение по программе «Пожарно-технический минимум» (1,0 т.р.).

На мероприятия по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков  в рамках муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Григорьевском сельском поселении», израсходовано 1,0 тыс. рублей, в том числе приобретены канцелярские товары (бумага) для размещения информационных материалов и листовок, в целях обеспечения информирования населения по пресечению незаконного потребления наркотических средств, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения на территории Григорьевского сельского поселения

На содержание и строительство автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства», предусмотрено 1763,8 тыс. рублей, исполнение составило 66,4 % или 1171,1 тыс. рублей, в том числе: выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 49,7 т.р. в станицах Григорьевской и Ставропольской около школ и дома культуры. За счет средств дорожного фонда осуществлен ремонтул.50 лет ВЛКСМ (от ул. Крупской до ул. Садовой) и ул. Советской (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Садовой) в ст-це Григорьевской (на сумму 671 т.р.) и ямочный ремонт ул. Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Тургенева) и ул. Веселой (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Лермонтова) в ст-це Григорьевской (на сумму 316 т.р.). Завезен гравий в количестве 190 м3 на сумму 95 т.р. в ст-це Григорьевской по улицам Кирова, Пушкина, 50 лет Октября, пер. Средний; в ст-це Ставропольской улицам Пушкина, Гагарина, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ.

Низкое исполнение по данному разделу связано с тем, за счет остатков средств дорожного фонда 2016 года планируется в 2017 году выполнить ремонтные работы по ул. Мира в ст. Ставропольской.  Также подготовлена сметная документация на ремонт ул. Северной в ст. Григорьевской на финансирование 2017 года. На выполнение работ по ремонту ул. Северной на 2017 год планируется подать заявку на участие ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2015-2017 годы» для получения финансирования из краевого бюджета.

На развитие малого и среднего предпринимательства, для решения вопросов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» средства перераспределены на другие цели, в связи с отсутствием потребности. Субсидии не предоставлялись.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», в коммунальном хозяйстве освоено 79,1 тысячи рублей, или 83,7 % от утвержденного плана, в том числе: на развитие водоснабжения и водоотведения поселения в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» оплачены услуги по разработке схем водоснабжения и водоотведения на сумму 65,0 т.р.,

Немаловажное значение уделялось благоустройству территории поселения, для решения вопросов муниципальной программы «Благоустройство территории поселения», в бюджете предусмотрено 571,8 тыс. рублей, исполнение составило 97,0 % или 554,9 тыс. рублей, в том числе:

- на уличное освещение израсходовано 325,2 тыс. рублей или 95,2 % от годового плана, в том числе: на электроэнергию для функционирования уличного освещения составили 205,0 тыс. рублей, выполнены работы по монтажу щита уличного освещения по ул. Лермонтова в ст. Григорьевской на сумму 39,0 т.р. (в т.ч.: 8,3 т.р. – проектные работы, 30,7 т.р. – работы по монтажу), произведена  замена светильников и установка фотореле, автоматических выключателей и контакторов на системе уличного освещения  на   сумму 56,2 тыс. рублей, прочие – 25,0 тыс. рублей (стремянка – 5,5 т.р. для снятия показаний счетчиков, 19,5 т.р. – заработная плата с начислениями электрику).

- на содержание мест захоронения израсходовано 51,0 тыс. рублей, средства направлены на оплату работы по содержанию мест захоронения;

- на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора израсходовано 171,1 тыс. рублей (заработная плата с начислениями (132,1 т.р.) и расходный материал (39,0 т.р.).

- на мероприятия по благоустройству израсходовано 7,6 тыс. рублей или 98,7 % от плана, средства направлены на выкашивание сорной растительности на территории поселения.

На осуществление мероприятий с детьми и молодежью в рамках муниципальной программы «Молодежь Григорьевского сельского поселения Северского района», в бюджете Григорьевского сельского поселения в 2016 году были израсходованы денежные средства в размере 135,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Григорьевском сельском поселении Северского района», израсходовано 2342,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана, в том числе:

- на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников МБУК «Григорьевская ЦКС» израсходовано 1289,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 856,0 тыс. рублей. В соответствии с дорожной картой уровень заработной платы составил 103 % от уровня 2015 года.

- Размер субсидии бюджетному учреждению культуры на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в 2016 году составил 2301,0 (из них 856,0 т.р.- предоставлены из краевого бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств Григорьевского сельского поселения Северского района по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной  платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, в соответствие с  планом мероприятий («дорожной картой»), направленным на повышение эффективности сферы культуры Григорьевского сельского поселения Северского района) в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» по подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства», в т.ч. 364,0 т.р. - для осуществления ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера и 492,0 т.р. - на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры; 433,6 т.р. -софинансирование вышеуказанных мероприятий за счет средств местного бюджета). Выделенные средства израсходованы в полном объеме на вышеуказанные цели.

- проведение праздничных мероприятий (День победы, День станицы, прочие праздничные даты, цветы, подарки) -41,0 тыс. рублей (в соответствии с мероприятиями муниципальной целевой программы).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», освоено 15,3 тыс. рублей или 99,4% от годовых бюджетных назначений, на оплату услуг спортинструктора по проведению спортивных мероприятий.

На средства массовой информации в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Григорьевского сельского поселения Северского района», израсходовано 228,3 тыс. рублей, или 93,2 % от годового плана, в том числе на телевидение 9,0 тыс. рублей (размещение информации на Северском телевидении), на периодическую печать израсходовано 117,7 тыс. рублей, Расходы на «Информатизацию администрации» составили 101,6 т.р., 88,3% от годового назначения. Это оплата услуг интернет, ремонт и заправка картриджей, программное обеспечение и обслуживание, лицензии на право пользования, ремонт офисной техники и приобретение картриджей, их заправка.

Таким образом, проанализировав исполнение муниципальных целевых программ Григорьевского городского поселения за 2016 год, проведя оценку их эффективности, можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации целевых программ высокий.

Начальник финансового отдела                	            	М.В.Святова