# Оценка эффективности муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Обозначение критерия (X) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X1 | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 10 |
| 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализации программы | 1. Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| 2. Отчет содержит существенные отступления от установленных требований |  |
| 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку |  |
| 3 | XЗ | YЗ = 0,1 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% |  |
| 2. Средства освоены от 85 до 100% |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 85% | 0 |
| 4 | X4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами) | 1. Освоение 100% |  |
| 2. Освоение от 75 до 100% | 8 |
| 3. Освоение от 50 до 75% |  |
| 4. Освоение менее 50% |  |
| 5 | X6 | Y6 = 0,1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе | 1. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
| 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий |  |
| 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий |  |
| 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий |  |
| 6 | X7 | Y7 = 0,1 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
| 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности |  |
| 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности |  |
| 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе |  |
| 5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены |  |

Расчет рейтинга эффективности программы:

R=(0,2\*10)+(0,2\*10)+(0,1\*0)+(0,3\*8)+(0,1\*10)+(0,1\*10)=2+2+0+2,4+1+1=8,4

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присвоен рейтинг эффективности Программы в 2016 году R = 8,4 достаточная эффективность.

Начальник финансового отдела

администрации М.В.Святова

28.02.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Финансовый отдел администрации Григорьевского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование отдела, структурного подразделения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб. | | | | | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб. | | | | | | Получено, тыс. руб. | | | | | | | | | Израсходовано., тыс. руб. | | | | | | | | | | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | | | | | | Причины неисполнения (перевыполнения) | |
| МБ | софинансирование | | | | МБ | софинансирование | | | | | МБ | софинансирование | | | | | | | | МБ | | софинансирование | | | | | | | | наименование показателя (индикатора) | | план | | факт | |
| ФБ | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | | КБ | РБ | Др. источ. | ФБ | | КБ | | РБ | | Др. источ. | | ФБ | | КБ | | РБ | | Др. источ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 24 | | 26 | |
| **Муниципальная программа Григорьевского сельского поселения Северского района "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" на 2015-2017 годы   на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **Развитие водоснабжения и водоотведения** | **94,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **94,5** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **94,5** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **79,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | |  |  |  |  | 94,5 |  | |  | |  | |  | | 79,1 | |  | |  | |  | |  | | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения, м. | | 500 | | 700 | |  | |
|  | **ИТОГО по мероприятиям муниципальной программы** | **94,5** |  | **0,0** |  |  | **94,5** | |  | **0,0** |  |  | **94,5** |  | | **0,0** | |  | |  | | **79,1** | |  | | **0,0** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Заместитель главы Григорьевского сельского поселения | | |  |  |  |  | |  |  |  | С.В.Мирченко | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | исп.Святова М.В. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |