АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2019 года                                                                                                                      № 55

ст. Григорьевская

Об утверждении плана мероприятий, посвященных 155-летию станицы Григорьевской и станицы Ставропольской Григорьевского сельского поселения Северского района и 95-летию Северского района

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 95-летию Северского района, в связи с празднованием 31 августа 2019 года 155-летия станицы Григорьевской и 22 июня 2019 года 155-летия станицы Ставропольской п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в Григорьевском сельском поселении праздничные мероприятия, посвященные 155-летию станиц Григорьевской, Ставропольской и 95-летию Северского района.

2. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных 155-летию станиц Григорьевской, Ставропольской и 95-летию Северского района согласно приложению № 1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации  Григорьевского сельского поселения  Северского района Любецкую Т.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Григорьевского сельского поселения

Северского района                                                                               С.В. Ливенцев

____________________________________________________________________

Проект подготовлен и внесён:

Начальник общего отдела

администрации                                                                                    Т.В. Любецкая

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации                                                                                   М.В. Святова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации                                                                      Григорьевского сельского поселения Северского района

от 24.04.2019 г. № 55

ПЛАН

проведения праздничных мероприятий,

посвященных 155-летию станиц Григорьевской и Ставропольской

Григорьевского сельского поселения Северского района и 95-летия Северского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  |  | Ответственный за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ № 24 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение утренников в группах, посвященных 155-летию станицы Григорьевской, станицы Ставропольской и 95-летия Северского района | апрель-сентябрь |  |  | Никитина А.В. |
|  | Ярмарка-выставка подделок детей и родителей с привлечением творческого коллективного «Сударушка» | апрель-сентябрь |  |  | Никитина А.В. Мирченко В.А. |
|  | Отбор рисунков для оформления стенда-уголка, посвященного 155-летию станицы Григорьевской и 95-летия Северского района, в МБУК « Григорьевская ЦКС». | апрель-сентябрь |  |  | Никитина А.В. Мирченко В.А. |
| МБОУ СОШ № 11 |  |  |  |  |  |
|  | Оформление стенда, посвященного 155-летию станицы Григорьевской и 95-летию Северского района | апрель, сентябрь |  | Мартакова Д.В. |  |
|  | Проведение классных часов, посвященных 155-летию станицы Григорьевской и 95-летию Северского района | апрель, сентябрь |  | Мартакова Д.В. |  |
|  | Организация общешкольного мероприятия, посвященного 155-летию станицы Григорьевской и 95-летию Северского района | октябрь |  | Мартакова Д.В. |  |
|  | Организация выставки творческих работ школьников | сентябрь-октябрь |  | Мартакова Д.В. |  |
|  | Конкурс-выставка рисунков школьников, посвященного 155-летию станицы Григорьевской; | сентябрь-октябрь |  | Мартакова Д.В. |  |
|  | Отбор рисунков для оформления стенда-уголка в МБУК «Григорьевская ЦКС». | сентябрь-октябрь |  | Мартакова Д.В. Мирченко В.А. |  |
| МБОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Оформление стенда, посвященного ко дню 155-летию станицы Ставропольской и 95-летию Северского района | апрель, сентябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Проведение классных часов, посвященных 155-летию станицы Ставропольской и 95-летию Северского района | апрель, сентябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Организация общешкольного мероприятия, посвященного 155-летию станицы Ставропольской и 95-летию Северского района | октябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Организация выставки творческих работ школьников | сентябрь-октябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Конкурс-выставка рисунков школьников, посвященных 155-летию станицы Ставропольской; | сентябрь-октябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Отбор рисунков для оформления стенда-уголка в МБУК «Григорьевская ЦКС». | сентябрь-октябрь |  | Задорожная И.А. Мирченко В.А. |  |
|  | Оформление стенда, посвященного 155-летию станицы Ставропольской и 95-летию Северского района | апрель, сентябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Проведение классных часов, посвященных 155-летию станицы Григорьевской и 95-летию Северского района | апрель, сентябрь |  | Задорожная И.А. |  |
|  | Организация общешкольного мероприятия, посвященного 155-летию станицы Григорьевской и 95-летию Северского района | октябрь |  | Задорожная И.А. |  |
| МБУК «Григорьевская ЦКС» |  |  |  |  |  |
|  | Создание стенда-уголка, посвященного ко дню 155-летию станиц Григорьевской и Ставропольской (историческая справка о станице Григорьевской и Ставропольской по историческим периодам, фотоматериалы, детские рисунки). | август - октябрь |  | Степанова В.С. |  |
| Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района |  |  |  |  |  |
|  | Размещение исторической справки поселения на официальном сайте Григорьевского сельского поселения (фотоматериалы и прочее) | июнь -август |  | Любецкая Т.В. |  |
|  | Изготовление государственной символики (флаги, флажки), сувенирной продукции, баннеров, перетяжек к 155-летия станиц Григорьевской и Ставропольской и 95-летию Северского района | июль- август |  | Любецкая Т.В. Святова М.В. |  |
| Торжественное мероприятие 29 июня 2019 года |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и организация торжественного мероприятия, посвященного 155-летию станицы Ставропольской | май - июнь | Мирченко В.А. Полтарацкая Н.Н. |  |  |
| 23.1 | Разработка сценария торжественного мероприятия; | до 17 мая | Мирченко В.А. Полтарацкая Н.Н. |  |  |
| 23.2 | Организация приглашения представителей районной администрации | до 31 мая | Мирченко В.А. Полтарацкая Н.Н. |  |  |
| 23.3 | Согласование с Управлением культуры возможности участия творческих коллективов района | до 1 июня | Мирченко В.А. |  |  |
| 23.4 | Согласовать приглашение творческих коллективов других сельских и городских поселений Северского муниципального района; | до 1 июня | Мирченко В.А. |  |  |
| 23.5 | Согласование возможности участия с творческими номерами казачьих обществ других сельских и городских поселений | до 1 июня | Мирченко В.А. |  |  |
| 24. | Организация приготовления картошки | до 26 июня | Любецкая Т.В. Святова М.В. |  |  |
| 25. | Организация и проведение дискотеки | до 28 июня | Мирченко В.А. |  |  |
| 26. | Организация и проведение файер-шоу (огненное шоу); | до 28 июня | Мирченко В.А. Любецкая Т.В. |  |  |
| 27. | Организация закрытия мероприятия с использованием пиротехнического шоу (салюта) | до 27 июня | Мирченко С.В. |  |  |
| 28. | Обеспечение охраны общественного порядка | до 29 июня | Карпенко В.Я. |  |  |
| 29. | Организация работы станичного куреня | до 28 июня | Любецкая Т.В. Мирченко В.А. |  |  |
| 30. | Организация торгового обслуживания, аттракционов | до 29 июня | Мирченко С.В. |  |  |
| 31. | Художественное оформление парка станицы Ставропольской | до 29 июня | Полтарацкая Н.Н. Мирченко С.В. |  |  |
| 32. | Организация выставки творческих работ жителей станицы Ставропольской | до 29 июня | Мальцева И.М. |  |  |
| 33. | Организация чествования и вручение подарков жителям станицы Ставропольской | до 29 июня | Любецкая Т.В. Святова М.В. |  |  |
| 34. | Выставка-конкурс продукции предприятий, организаций и предпринимателей. | до 29 июня | Мирченко С.В. |  |  |
| Торжественное мероприятие 31 августа 2019 года |  |  |  |  |  |
| 35. | Подготовка и организация торжественного мероприятия, посвященного 155-летию станицы Григорьевской | июнь - август | Мирченко В.А. Даркина А.А. |  |  |
| 35.1 | Разработка сценария торжественного мероприятия | до 1 августа | Мирченко В.А. Даркина А.А. |  |  |
| 35.2 | Организация приглашения представителей районной администрации | до 15 августа | Любецкая Т.В. Мирченко В.А. |  |  |
| 35.3 | Согласование с Управлением культуры возможности участия творческих коллективов района | до 1 августа | Мирченко В.А. |  |  |
| 35.4 | Согласовать приглашение творческих коллективов других сельских и городских поселений Северского муниципального района; | до 1 августа | Мирченко В.А. |  |  |
| 35.5 | Согласование возможности участия с творческими номерами казачьих обществ, других сельских и городских поселений | до 15 августа | Мирченко В.А. |  |  |
| 36. | Организация приготовления картошки | до 27 августа | Любецкая Т.В. Святова М.В. |  |  |
| 37. | Организация и проведение дискотеки | до 31 августа | Мирченко В.А. |  |  |
| 38. | Организация и проведение файер-шоу (огненное шоу) | до 31 августа | Любецкая Т.В. Мирченко В.А. |  |  |
| 39. | Организация закрытия мероприятия с использованием пиротехнического шоу (салюта) | до 31 августа | Мирченко С.В. |  |  |
| 40. | Обеспечение охраны общественного порядка | до 31 августа | Карпенко В.Я. |  |  |
| 41. | Организация работы станичного куреня | до 31 августа | Любецкая Т.В. Мирченко В.А. |  |  |
| 42. | Организация торгового обслуживания, аттракционов | до 31 августа | Мирченко С.В. |  |  |
| 43. | Художественное оформление парка станицы Григорьевской | до 31 августа | Мирченко С.В. Мирченко В.А. |  |  |
| 44. | Организация выставки творческих работ жителей станицы Григорьевской | до 31 августа | Овсянникова О.П. |  |  |
| 45. | Организация чествования и вручение подарков жителям станицы Григорьевской | до 31 августа | Любецкая Т.В. Святова М.В. |  |  |
| 46. | Выставка-конкурс продукции предприятий, организаций и предпринимателей. | до 31 августа | Мирченко С.В. |  |  |