# Оценка эффективности муниципальной программы

**"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Григорьевского поселения " на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Обозначение критерия (X) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X1 | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 10 |
| 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |  |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализации программы | 1. Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| 2. Отчет содержит существенные отступления от установленных требований |  |
| 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку |  |
| 3 | XЗ | YЗ = 0,1 | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% |  |
| 2. Средства освоены от 85 до 100% |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 85% | 0 |
| 4 | X4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами) | 1. Освоение 100% |  |
| 2. Освоение от 75 до 100% |  |
| 3. Освоение от 50 до 75% |  |
| 4. Освоение менее 50% | 5 |
| 5 | X6 | Y6 = 0,1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе | 1. Выполнены 100% мероприятий |  |
| 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий | 6 |
| 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий |  |
| 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий |  |
| 6 | X7 | Y7 = 0,1 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности |  |
| 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
| 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности |  |
| 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе |  |
| 5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены |  |

Расчет рейтинга эффективности программы:

R=(0,2\*10)+(0,2\*10)+(0,1\*0)+(0,3\*5)+(0,1\*6)+(0,1\*6)=2+2+0+1,5+0,6+0,6=6,7

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присвоен рейтинг эффективности Программы в 2016 году R = 6,7 достаточно эффективная.

Начальник финансового отдела

администрации М.В.Святова

28.02.2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение  к письму департамента  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 13.02.2017 года № 333-831/17-02-03 |
|  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности и результативности муниципальных программ (подпрограмм) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Северском районе (городском округе) Краснодарского края за 2016 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № | Муниципальное образование | Наименование муниципального правового акта об утверждении программы (подпрограммы) развития субъектов малого и среднего предпринимательства (с указанием сроков ее реализации) | Наличие в муниципальной программе (подпрограмме) методики оценки эффективности реализации утвержденной программы (подпрограммы) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Оценка эффективности муниципальных программ (подпрограмм) развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Григорьевское сельское поселение | постановление администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 02.03.2015 г. № 26 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Григорьевского сельского поселения Северского района" на 2015 - 2017 годы | в муниципальной программе (подпрограмме) развития малого и среднего предпринимательства методики оценки эффективности ее реализации имеется | 82% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Глава Григорьевского сельского поселения Северского района | | | | С.В. Ливенцев |
|  |  |  | (подпись) | (Ф.И.О). |
|  |  |  |  |  |