КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2014 г.                                    № 207                              ст. Григорьевская

Об утверждении муниципальной программы

Григорьевского сельского поселения Северского района

"Развитие культуры" на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Григорьевского сельского поселения от 30 июля 2014 года № 135 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Северского сельского поселения Северского района", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Григорьевского сельского поселения Северского района "Развитие культуры" на 2015-2017 годы согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации (Святова) предоставить настоящее постановление в общий отдел в пятидневный срок со дня его принятия для размещения на официальном Интернет - портале администрации муниципального образовании Северский район в разделе "Поселение", подразделе "Администрация Григорьевского сельского поселения".

3. Общему отделу администрации Григорьевского сельского поселения (Кришталь) обнародовать настоящее постановление в местах, отведенных для этих целей.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Н.Семеняга.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава

Григорьевского сельского поселения

Северского поселения

В.Я.Карпенко

Приложение к

постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от 25.12.2014 года № 207

Муниципальная программа

Григорьевского сельского поселения Северского района

"Развитие культуры" на 2015-2017 годы

- Паспорт
муниципальной программы Григорьевского сельского поселения

- Северского района "Развитие культуры» на 2015-2017 годы

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа Григорьевского сельского поселения Северского района "Развитие культуры" (далее муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения, финансовый отдел администрации, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | -«Развитие централизованной клубной системы»; - «Проведение праздничных мероприятий»; - «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения»; - «Кадровое обеспечение учреждений культуры поселения |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены программой |
| Исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы |  | финансовый отдел администрации Григорьевского сельского поселения; директор МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| Цели муниципальной программы |  | Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала Григорьевского сельского поселения. Обеспечение доступности населения поселения к ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан. Динамичное развитие |
| Задачи муниципальной программы |  | - обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия; - осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы; - проведение программных массовых и праздничных мероприятий |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - качество и количество предоставляемых услуг; - число участников культурных мероприятий; - количество клубных формирований и количество участников в них; - число участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015–2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Григорьевского сельского поселения составляет 4570,0 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 1510,0 тысяч рублей; 2016 год – 1530,0 тысяч рублей; 2017 год – 1530,0 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | администрация Григорьевского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в Григорьевском сельском поселении, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.

На территории Григорьевского сельского поселения действует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Григорьевская централизованная клубная система» в состав, которого входит: Григорьевский дом культуры и сельский дом культуры станицы Ставропольской. Дома культуры расположены в центре населенных пунктов станиц Григорьевской и Ставропольской. Доступ к учреждениям имеют почти все жители.

Несколько лет существует большая проблема: актовый зал Григорьевского сельского дома культуры находится в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт механики сцены, кровли, замена окон данного учреждения.

В 2013 году на развитие клубной системы поступило -   1334,2 тыс.рублей, в 2014 году предусмотрено -  2184,3 тыс.рублей.

В 2013 году произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании Григорьевского дома культуры, произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, приобретены огнетушители

Дополнительно, решением Совета Григорьевского сельского поселения о местном бюджете выделена МБУК «Григорьевская ЦКС» субсидия на иные цели в сумме 138,8 тыс.руб. На эти средства для учреждения культуры были приобретены акустическая система, мотокоса, проведено энергетическое обследование здания дома культуры в ст. Григорьевской.

Также осуществляется помощь от администрации Григорьевского сельского поселения (предоставление транспорта для участия в выездных мероприятия, приобретение новогодней елки, призов).

Существующая материально-техническая база учреждения культуры во многом не отвечает современным требованиям. Имеющиеся технические средства и специальное оборудование  в большинстве своем эксплуатируются с превышением нормативных сроков службы, имеют большой физический износ. Дома культуры нуждаются в техническом переоснащении.

В МБУК «Григорьевская ЦКС» работают 20 клубных формирований, из них 8 кружков народного творчества.

Традиционно учреждениями культуры проводятся народные, календарные праздники и массовые гуляния, посвященные Рождеству, Дню весны и труда, Дню Победы, Дню молодежи России, Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню семьи, любви и верности и др. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической направленности.

Всего за 2013 год проведено 418 мероприятий, которые посетили 12755 человек.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Целями и задачами  муниципальной программы являются:

- оптимизация и модернизация сферы культуры Григорьевского сельского поселения, ее творческое и технологическое совершенствование;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения;

- создание условий для развития творчества в Григорьевском сельском поселении;

- обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры на территории Григорьевского сельского поселения;

- сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры;

- внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры, обусловленных современными требованиями;

- создание условий для участия творческих коллективов поселения во Всероссийских, региональных, районных смотрах, конкурсах, фестивалях, акциях.

2.2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | - год | 2017 год |
| 1 | - качество и количество предоставляемых услуг; | Число мероприятий | 500 | 505 | 510 |
| 2 | - число участников культурных мероприятий; | тыс. человек | 16,3 | 16,5 | 16,7 |
| 3 | - количество клубных формирований; | единиц | 20 | 20 | 20 |
| 4 | - количество участников клубных формирований; | человек | 351 | 353 | 355 |

Оценка реализации мероприятий муниципальной программы будет производиться координатором муниципальной программы на основе принципа сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Сроки реализации Программы: 2015-2017 годы.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- Перечень основных мероприятий по основным направлениям, объемы и источники финансирования приведены в приложении к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объём финансирования муниципальной программы составит всего на 2015 – 2017 годы – 4570,0 тысяч рублей, из них по годам:

- год  –  1510,0 тысяч рублей;

2016 год – 1530,0 тысяч рублей;

2017 год – 1530,0  тысяч рублей.

Расчёт финансирования произведён на основании проведенного анализа фактически предоставленных средств за период с 2012 по 2014 годы.

Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной  программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии решения Совета Григорьевского сельского поселения о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Для реализации муниципальной программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские и другие средства.

- Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы  должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп * S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп  –

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф  –

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ  ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ  < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

- Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – финансовый отдел администрации Григорьевского сельского поселения и МБУК «Григорьевская ЦКС».

Финансовый отдел администрации:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с

соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

МБУК «Григорьевская ЦКС»:

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации  муниципальной

программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В итоге реализации муниципальной программы ожидается:

- расширение и улучшение качества услуг;

- увеличение числа участников культурных мероприятий;

- увеличение количества клубных формирования и количества участников в них;

- увеличение числа участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.

Начальник

финансового отдела

М.В.Святова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

Григорьеского сельского поселения

«Развитие культуры

на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Григорьевского сельского поселения

«Развитие культуры на 2015 – 2017 годы»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объём финансирования, всего |  | в том числе по годам |  |  |  | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 9 |
| - Подпрограмма «Развитие централизованной клубной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям культуры (в т.ч. укрепление материально-технической базы) | Местный бюджет |  | 4390,0 |  | 1450,0 |  | 1470,0 | 1470,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| - Подпрограмма «Проведение праздничных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | День Победы | Местный бюджет |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| 2.2. | День защиты детей | Местный бюджет |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| 2.3. | День молодежи | Местный бюджет |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| 2.4. | День семьи, любви и верности | Местный бюджет |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| 2.5. | День станицы | Местный бюджет |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| 2.6. | День пожилого человека | Местный бюджет |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения, МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| - Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реставрация и ремонт памятников героям Великой Отечественной войны | Местный бюджет |  | 30,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | Администрация Григорьевского сельского поселения |
| - Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений культуры поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение уровня средней заработной платы | Местный бюджет |  | 30,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| 4.2. | Осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам культуры | Местный бюджет |  | 30,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | МБУК «Григорьевская ЦКС» |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  | местный бюджет |  | 4570,0 |  | 1510,0 | 1530,0 | 1530,0 |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  | 4570,0 |  | 1510,0 | 1530,0 | 1530,0 |  |

В случае нехватки денежных средств исполнитель имеет право перераспределять финансы в пределах сметного лимита.

Начальник

финансового отдела администрации

М.В.Святова